ՀՀ ՎԱՅՈՑ	ՁՈՐԻ	ՄԱՐԶԻ

ՎԱՅՔ ՀԱՄԱՅՆՔ

Համայնքի	2022 թվականի

ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

Կազմել է՝  համայնքի ղեկավար  Մխիթար Մաթևոսյան

Հաստատվել է՝ համայնքի ավագանու  2022թ.                           –ի  թիվ որոշմամբ

(նիստի ամսաթիվը)

Վայք  2022թ.

# Ներածություն

# ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Համայնքի ընդհանուր նկարագրություն

ք. Վայք (1956-1990 թվականներին՝ Ազիզբեկով), քաղաք Վայոց Ձորի մարզում, Երևանից 137 կմ հարավ-արևելք՝ Արփա գետի ափին։ Վայք է վերանվանվել 1990 թվականի նոյեմբերի 23-ին։Եղեգնաձոր քաղաքից գտնվում է 20 կմ, իսկ Երևան քաղաքից 140 կմ հեռավորության վրա և հանդիսանում է Երևան-Գորիս-Արցախ ճանապարհի հանգույց։ Տարածքը հյուսիսից, հյուսիս-արևմուտքից շրջապատված է Եղեգիսի, իսկ հարավից Վայոց ձորի լեռնաշղթաների ճյուղավորությունների խիստ կտրտված և թեք լանջերով, միայն հյուսիս-արևմտյան մասում Եղեգիսի լեռնաշղթայի հարավային ճյուղավորությունների վրա հանդիպում են համեմատաբար հարթեցված հեղեղատարով քիչ կտրտված տեղամասեր։ Վայքի տարածքով հոսում է Արփա գետը։ Գարնանային վարարումները միջին հոսանքում սկսվում են մարտ ամսվա կեսերից, բարձրակետին հասնում են ապրիլին կամ մայիսին, գետի հաստատուն մակարդակը նկատվում է հուլիսի կեսերին։ Վարարումները տևում են 90-120 օր։ Գետը սնվում է անձրևաջրերով և ձնհալի ջրերով։ Գետի վտակները հեղեղաբեր են։ Ձմռանը գետը ափային մասում սառցակալում է։ Վայքի տարածքի հողային ծածկույթը խիստ աղքատիկ է։ Տնտեսությունների թիվը՝ 1870:

Ազատեկ

Բնակավայրի կենտրոնի hեռավորությունը մարզկենտրոնից՝ 24 կմ, Վայքից 7 կմ,
Բնակավայրի կենտրոնի բարձրությունը ծովի մակերևույթից՝ 1625 մ,
Բնակավայրը ընդգրկված  է Վայք համայնքի կազմում։Ազատեկ անունը ծագել է  նախկին Ազատ  գյուղի անվանումից։ Հետագայում  1828 թվականին  Խոյից  ու Սալմաստից գաղթած հայերը հիմնում են Ազատեկ գյուղը: Տնտեսությունների թիվը 176
Գյուղատնտեսական գործունեության հիմնական ուղղություններն են` 
- անասնապահությունը, - դաշտավարությունը և այգեգործություն, Գյուղատնտեսությամբ զբաղվում է 160 գյուղացիական տնտեսություն: Անասնագլխաքանակը 2016թ. հունվարի 1-ի դրությամբ կազմում է. - խոշոր եղջերավոր անասուններ`542  գլուխ, - մանր եղջերավոր անասուններ` 596 գլուխ, - խոզեր` 20 գլուխ, - մեղվաընտանիքներ` 392: - թռչուններ՝1058:

Հողային և այլ բնական ռեսուրսներ

Հողեր (ընդամենը)` 6685,91 հա, այդ թվում`
- Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր` 6542.58 հա, որից`
- վարելահող` 785.09 հա, բազմամյա տնկարկ` 76.63 հա, արոտ` 2577.96 հա,խոտհարք՝61.90 հա, այլ հողատեսք`3041.00 հա , 
- բնակավայրերի հողեր` 96.78 հա,
- արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության հողեր` 20.24 հա 
- էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի և կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների հողեր` 4.80 հա
- հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր`6.62հա,
- ջրային հողեր` 14.89 հա

Փոռ
Արփա գետի ձախ կողմում, Վայքի լեռների հյուսիսային փեշերին, մարզկենտրոնից՝ 27 կմ հարավ-արևելք։
Այն վերաբնակեցվել է 1928 թվականին։ Գյուղը շրջապատված է վեհ ու հիասքանչ լեռնաշղթաներով, որոնք հարուստ են ֆլորայով և ֆաունայով: Ազգաբնակչությունը հիմնական զբաղվում է հողագործությամբ, այգեգործությամբ, անասնապահությամբ ու մեղվաբուծությամբ: Տնտեսությունների թիվը 33

Արին,
գյուղ Հայաստանի Վայոց Ձորի մարզում,մարզկենտրոնից՝ Եղեգնաձորից,22կմ հարավ-արևելք: Արին գյուղը ծովի մակերևույթից 1630 մ բարձրության վրա է գտնվում:Համայնքը հյուսիս-արևելքից սահմանակից է Հերհեր, հյուսիս արևմուտքից՝ Մալիշկա,հարավից՝ Տնտեսությունների թիվը 70
Տնտեսությունւը -Բնակչությունը զբաղվում է դաշտավարությամբ,անասնապահությամբ,մեղվապահությամբ ըայգեգործությամբ:Ցորենը հիմնականում լինում է աշնանացան,իսկ գարին՝ գարնանացան:Գյուղն ունի73 տնտեսություն:Համայնքի տարածությունը 6056,31 հեկտար է, բնակելի տարածքը`34 հեկտար:
Գյուղում գործում են`դպրոց,ակումբ,բուժկետ:Համայնքը սնվում էգազի և էլեկտրական սնուցման կենտրոնական ցանցից:Համայնքն ունի խմելու ջրի 1 ինքնահոս ձջրաղբյուր`8-լ/վրկ.ելքով:

գյուղ Զեդեա
Գյուղը 1988 թվականի նոյեմբեր ամսից վերաբնակեցվել է Նախիջևանի շրջանի Ազնաբերդ գյուղից արտագաղթած հայերով։ Գյուղը գտնվում է մարզկենտրոնից 20 կմ հյուսիս արևելք։ Այս գյուղում իրենց հանգրվանն են գտել Նախիջևանից տեղահանված հայերը: Տնտեսությունների թիվը 28:

Բարձրունի    
Բնակչության թիվը՝ 410 Բնակավայրը գտնվում է Վայոց ձորի մարզի Վայքի տարածաշրջանում։ Այն մարզկենտրոնից հեռու է 45կմ, Երևվանի` 220կմ։ Գյուղը սահմանամերձ բնակավայր է, Վայքի տարածաշրջանից հեռու է 28կմ, գտնվում է ծովի մակարդակից 1950մ2050մ բարձրության վրա։ Կլիման ձմռանը ցրտաշունչ է ,ամռանը` զով։ Տարեկան տեղումների քանակը կազմում է 350-400մմ։ Բնական լանդշաֆտները կիսաանապատներ են և չոր տափաստաններ, որոնց մի մասը վերամշակվել են` վերածվել կուլտուր- ոռոգելի լանդշաֆտների։ Գյուղը հիմնադրվել է 19-րդ դարի սկզբներին, այն վերաբնակեցվել է 1928 թվականին` Արեմտյան Հայաստանի Խոյ, Սալմաստ գավառներից ներգաղթված հայերով։ Գյուղի կենսագործունեության գլխավոր ճյուղը գյուղատնտեսությունն է։ Կլիման նպաստավոր է այգեգործության, հացահատիկային, կերային մշակաբույսերի աճեցման համար։ Մարդիկ զբաղվում են անասնապահությամբ ու մեղվաբուծությամբ։ Պահուստային հողերը չեն օգտագործվում սահմանամերձ լինելու պատճառով։

Խնձորուտ

Բնակչության թիվը՝ 512 Բնակավայրը գտնվում է ՀՀ Վայոց ձորի մարզի հարավ-արևմտյան հատվածում, սահմանակից է մարզի Նոր Ազնաբերդ, Մարտիրոս, Գնիշիկ գյուղերին և Նախիջևանի Հանրապետությանը։ Գյուղը հիմնադրվել է 1827թ. ռուս-պարսկական Գյուլիստանի պայմանագրի համաձայն՝ Պարսկաստանից հայ ազգաբնակչության ներգաղթի արդյունքում։ Չնայած բնակլիմայական անբարենպաստ պայմաններին (սակավաջուր, չոր կիսատափաստանային հողերի) գյուղն աստիճանաբար զարգանում է և ապահովում բնակչության աճ։ Մինչև խորհրդային կարգերի հաստատումը գյուղը պատկանել է Նախիջևանի նահանգի Շարուր Դարալագյազ գավառին։ Խնձորուտը հարևան գյուղերից կտրված շուրջ 20 կմ-ով և թշնամու (Նախիջևանի) դեմ հանդիման ունի շուրջ 25կմ սահման։ Բնակչության հիմնական զբաղվածությունը եղել է անասնապահությունը և հողագործությունը։ Գյուղն ունի դպրոց, բուժկետ։

Մարտիրոս 
Բնակչության թիվը՝ 610 Մարտիրոսը մեկն է Վայոց ձորի, ինչպես նաև ողջ Հայաստանի այն սակավաթիվ գյուղերից, որի հիմնադրման ստույգ տարեթիվը և հիմնադրողների անունները պահպանվել են։ Այդ կարևոր տեղեկությունը արձանագրված է գյուղամիջի մեծ աղբյուրի մոտ 1283թ. վարդագույն գրանիտից կանգնեցված երեք մետրից ավելի բարձրություն ունեցող գեղաքանդակ խաչքարի վրա` ներքևում հետևյալ արձանագրությամբ. <>։ Փաստերը վկայում են, որ Մարտիրոսը Պռոշ իշխանի հրամանով կառուցվել է ոչ թե ամայի վայրում, այլ վերակառուցվել է մի գյուղ, որը ունեցել է իր բնակիչները։ Մարտիրոսը, իր ավելի քան 700 տարվա պամության ընթացքում, թողել է բազմաթիվ պատմական ու մշակութային արժեքներ։ Մարտիրոսի ամենանշանավոր ճարտարապետական հնությունը 13-րդ դարի վիմափոր Սուրբ Աստվածածին վանքն է, որը գտնվում է գյուղից 2,5 կմ հարավ-արևելք, Նզար սարի ստորին հատվածում, որտեղից սկիզբ են առնում սառնորակ աղբյուրները։ Վանքն ամբողջությամբ կերտված է Նզար սարի ներսում, ստորգետնյա լեռան մեջ։ Ըստ պահպանված արձանագրությունների, վանքը 1286 թվականին կառուցել է Մարտիրոս Վարդապետը, իսկ ճարտարապետն է եղել քարագործ Գրիգորիկը։ Վիմափոր եկեղեցին Գեղարդից հետո ամենանշանավոր և խոշոր ժայռափոր ճարտարապետական համալիրն է Հայաստանում, իսկ ներքին հնչեղությամբ այն առաջինն է հայ եկեղեցական շինարարության մեջ` իր կառուցողական բարձր արվեստով։ Սահմանակից բնակավայրերն են` հյուսիս-արևելքից` Զառիթափը, հարավարևմուտքից` Սերսը, Խնձորուտը, հարավ-արևելքից սահմանակից է Նախիջևանի հանրապետությանը։ Հեռավորությունը մարզկենտրոնից 33կմ, Վայք քաղաքից 20կմ, մայրաքաղաքից` 155կմ։ Գյուղի տարածքը բաժանված է երկու ենթագոտիների` չոր լեռնատափաստանային և բարձր լեռնատափաստանային։ Կլիման մեղմ է, զով ամառներով և ցուրտ ձմեռներով։ Համայնքի տարածքը կտրտված է բազմաթիվ ձորերի և ձորակների խիտ ցանցով։ Միջին տարեկան ջերմաստիճանը կազմում է` ամենաբարձրը` +37oC, ամենացածրը` -31oC, տեղումների տարեկան քանակը՝ 556մմ, ձյունածածկ օրերի թիվը՝ 124 օր։ Համայնքի բնակչությունը հիմնականում զբաղվում է գյուղատնտեսությամբ և անասնապահությամբ։ Համայնքն ունի մշակույթի տուն, գրադարան, փոստի բաժանմունք, բուժկետ, դպրոց և կապի բաժանմունք։

Սերս

Բնակչության թիվը՝ 214 Սերս գյուղը ՀՀ Վայոց ձորի մարզի բարձր լեռնային և սահմանմերձ բնակավայրերից է։ Սերսն ունի հին ու վաղեմի պատմություն։ Հիմնադրման տարեթիվն անհայտ է։ Հայտնի է , որ գյուղը պատկանելիս է եղել պատմական Հայաստանի Սյունիք նահանգին։ Պահպանվում է գյուղի եկեղեցին, որի հիմնադրման տարեթիվը նույնպես անհայտ է։ Սակայն հայտնի է, որ եկեղեցին վերանորոգվել է 1525 թվականին։ Գյուղի բնակիչները 1604 թվականին գաղթվել են Շահ Աբասի կողմից։ Գյուղը վերաբնակեցվել է 1828 թվականին, պապերը Պատմական Հայաստանի Սալմաստ գավառի Սաֆրա գյուղից գաղթած հայ ընտանիքներով։ Սերսը, լինելով սահմանամերձ գյուղ, 1988-1994 թվականներին նորից հայտնվել է պատերազմական իրավիճակում`, սակայն իր բնակիչների վճռականության շնորհիվ դարձել է անխոցելի մի ամրոց։ Համայնքի բնակչությունը հիմնականում զբաղվում է անասնապահությամբ և հողագործությամբ։ Համայնքն ունի դպրոց, բուժկետ և կենցաղսպսաարկման այլ կառույցներ:

Գոմք

Բնակչության թիվը՝ 241 Վայոց ձորի շատ հին շեներից է Գոմքը։ Այն գրով հիշատակված է Ստեփանոս Օրբելյանի <> մեծարժեք երկում։ Մեծանուն պատմիչը պարզել է, որ Գոմք գյուղը վեց չափ հարկ է տվել Տաթևի վանքին, ինչն էլ նշանակում է, որ շենը եղել է ոչ շատ մեծ։ Գյուղն այդպես էլ հիշատակված է ` <> և հիմնազուրկ է այն ենթադրությունը, թե դա հին Գոմեր գյուղն է։ Շենը եղել է ոչ շատ մեծ, սակայն աչքի է ընկել իր մի հրաշալի զարդով, որը մեր բազմադարյան ճարտարապետության եզակի նմուշներից է։ Դա որմնափակ խաչքար-մատուռն է՝ իր կառուցվածքով, մտահաղացմամբ, քանդակներով և վիմագիր հիշատակարաններով մի անգնհատելի կոթող։ Ըստ պահպանված արձանագրության` Խաչքար- մատուռը կառուցվել է 1263 թվականին։ Գյուղամիջում գտնվում է եկեղեցու ավերակներ, որն իր ոճով ավելի շատ նման է 16-17-րդ դարերի ճարտարապետական աշխատանքներին։ 1989թ-ին լքված գյուղ են եկել Սումգայիթից, Բաքվից, Կիրովաբաթից և այլ վայրերից մազապուրծ փախած առաջին հայ բնակիչները։ Գոմք համայնքը գտնվում է ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Վայքի տարածաշրջանի, Ախտա գետի ափամերձ լանջերի վրա, ծովի մակարդակից 1800մ բարձրությամբ: Այն գտնվում է մարզկենտրոնից 35 կմ հեռավորության վրա։ Սահմանակից է Զառիթափ և Արտավան համայնքներին և Նախիջևանին։ Բնակչությունը հինականում զբաղվում է անասնապահությամբ ու հողագործությամբ։ Համայնքում գործում է դպրոց, բուժկետ։

Նոր Ազնաբերդ
Բնակչության թիվը՝ 153 Նոր Ազնաբերդը (նախկինում Գյուլիստան) կառուցվել է 1949 թվականին, բնակեցված է եղել ադրբեջանցիներով: 1988թ. հայ-ադրբեջանական դեպքերից հետո այն վերաբնակեցվել է Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետության Զնաբերդ գյուղից Հայաստան փախած հայերով: Գյուղի ընդհանուր տարածքը կազմում է 1191 հա, ունի 44 բնակելի տուն և 169 բնակիչ: Գյուղի միջով անցնում է Ջահուկ և Լվիս կոչվող գետակները: Գյուղը սահմանակից է Նախիջևանի Բզկով գյուղին, որի հետ ունի մոտ 5կմ սահման, սահմանակից է նաև մարզի Խնձորուտ և Սերս գյուղերին: Մարզկենտրոնից հեռու է 46կմ, ծովի մակերևույթից բարձր է 1630մ: Գյուղը կրթական հաստատություն չունի, երեխաները հաճախում են հարևան Խնձորուտ գյուղի դպրոց:

Կարմրաշեն

Կարմրաշեն (նախկինում՝ Քյոթանլի, Քյոթանլու) գյուղը գտնվում է Հայաստանի Վայոց ձորի մարզի Վայքի տարածաշրջանի հյուսիսարևմտյան կողմում գտնվող Վայոց լեռան ստորոտում, Հերհեր գետի վերին հոսանքի բարձրադիր սարավանդում։ Ծովի մակարդակից բարձր է 2030 մ։ Սահմանակից է՝ հյուսիս-արևելքից՝ Ջերմուկ, հարավ-արևելքից՝ Հերհեր, հարավ-արևմուտքից՝ Մալիշկա, հյուսիս-արևմուտքից՝ Գողթանիկ համայնքներին։ Շրջակայքում կան անտառակներ։ Մոտակայքում գտնվող հրաբխային խարամներն օգտագործվում են որպես շինարարական ավազ։ Տեղանքը քամոտ է։ Գյուղի հիմնադրման տարեթիվը ստույգ չէ։ Գյուղի շրջակայքում կան հնավայրեր և պատմաճարտարապետական կոթողներ։ Գյուղից մեկ կմ հարավ-արևելք գտնվում է Պողոս-Պետրոս խաչքարը, հարավ–արևմուտքում խարաբաներ գյուղատեղին է, հյուսիս-արևմուտքում՝ Գենգարա գյուղատեղին։ Խաչքարերը վերաբերում են 10-13-րդ դարերին։ Ղևոնդ Ալիշանը Կարմրաշենին է նույնացնում Սյունիք աշխարհի Վայոց ձոր գավառում հիշատակվող Գուտենի գյուղը։ 1963 թվականին այստեղ հիմնվել էր բանավան՝ Արփա-Սևան ջրատարի բանվոր-ծառայողների համար։ Այժմյան գյուղի տարածքը բնակեցվել է 1916 թվականից 1925 թվականն Նախիջևանից երգաղթածներով, ինչպես նաև Գնդեվազից, Վերնաշենից և այլ վայրերից եկածներով։ Նույն շրջանում հարևան տարածքներից Կարմրաշեն են տեղափոխվել նաև ադրբեջանցիներ։1988 թվականին գյուղի ադրբեջանցի բնակչությունը տեղափոխվեց Ադրբեջան, իսկ նրանց փոխարեն գյուղ ներգաղթեցին մեծ թվով ադրբեջանահայեր, որոնց մեծ մասը հետագա տարիներին տեղափոխվեց այլ բնակավայրեր։

ՓՈՌ

Բնակչություն` 151 Փոռ բնակավայրը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզում, Արփա գետի ձախ կողմում, Վայքի լեռների հյուսիսային փեշերին, մարզկենտրոնից՝ 27 կմ հարավ-արևելք։ Այն վերաբնակեցվել է 1928 թվականին Խոյի Սավրա գյուղից ներգաղթած ընտանիքներով։ Գյուղն ունի 1934 հա տարածք, սահմանակից է մարզի Զառիթափ, Մարտիրոս և Ազատեկ համայնքներին։ Ծովի մակարդակից գտնվում է 1510 մ բարձրության վրա։ Կլիման մերձարևադարձային է, ձմռանը՝ ցուրտ, ամռանը զով։ Բնակչությունը զբաղվում է անասնապահությամբ, այգեգործությամբ, հացահատիկի, բանջարաբոստանային և կերային կուլտուրաների մշակությամբ։ Փոռի տարածքում են գտնվում Սբ. Աստվածածին (1910 թ.), եռանավ բազիլիկ (1830 թ.) եկեղեցիները և XIII-XIV դարերի խաչքարեր։ Գյուղն ունի բուժկետ և առևտրի կրպակ։

Արտավան

Բնակչության թիվը՝ 330 Այն գտնվում է Վայոց ձորի մարզի Վայքի տարածաշրջանում` Վայք-Սիսիան խճուղու աջ կողմում, մարզի հարավարևելյան մասում։ Հեռավորությունը մարզկենտրոն Եղեգնաձոր քաղաքից 37կմ է, հանրապետական նշանակության ճանապարհից` 9կմ։ Հյուսիսից և արևելքից սահմանակից է Սարավանին, արևելքից` Սյունիքի մարզին, հարավ-արևելքից` պետական սահմանին /Ադրբեջանի Հանհապետություն/, հարավից և հարավ-արևմուտքից` Գոմքին,արևմուտքից` Զառիթափին, հյուսիս-արևմուտքից և հյուսիսից` Գնդեվազ գյուղական համայնքին։ Գյուղը հիմնադրվել է 10-18-րդ դարերում։ Նախկինում այստեղ եղել է հինգ բնակատեղի` <> (Դարբնի), <>, <> /Լուսաբեր/, <>, <>։ Այս բնակատեղիներից մի քանիսի մասին որոշ տեղեկություններ մեզ են հասել Գաբրիել Տեր-Հովհաննիսյանի (Քաջբերանի) <> գրքից (1870-ական թվականներ)։ Մինչև 1949 թվականը գյուղը կոչվել է Ջուլ, որը համապատասխանում է գյուղի այժմյան տարածքին։ Բնակչությունը ռուս- պարսկական պատերազմի տարիներին ներգաղթել է Խոյ, Սալմաստ գավառներից, նախ բնակվել է Ախաչ գյուղում, ապա այնտեղից տեղափոխվելև վերաբնակվել Ջուլում։ Գյուղը վերաբնակեցվել է 1949թ. մարտ ամսից ու վերանվանվել՝ Արտավան։ Գյուղը գտնվում է ծովի մակերևույթից 1860մ բարձրության վրա։ Կլիման ձմռանը ցրտաշունչ է , ամռանը` զով։ Հաճախակի են չորային, երաշտի տարիները։ Գյուղից վերև բարձրաբերձ գագաթներով սարեր են, որոնց լանջերից բխող աղբյուրները խմելու և ոռոգման ջուր են մատակարարում գյուղին։ Գյուղում գործում է միջնակարգ դպրոց, բուժկետ, կապի հանգույց։ Գյուղի տնտեսության գլխավոր ճյուղը գյուղատնտեսությունն է։ Հիմնականում զբաղվում են հողագործությամբ և անասնապահությամբ։

Զեդեա

Գյուղը 1988 թվականի նոյեմբեր ամսից վերաբնակեցվել է Նախիջևանի շրջանի Ազնաբերդ գյուղից արտագաղթած հայերով։ Գյուղը գտնվում է մարզկենտրոնից 20 կմ հյուսիս արևելք։ Այն փռված է Վարդաբլուր և Հարսնասար լեռների ստորոտում` ծովի մակերևույթից բարձր է 1500-1600 մ։ Գյուղն ավելի հին է քան ենթադրվում է, որի վկայությունն են զարդաքանդակներով խաչքարերը և հունական տառերով գերեզմանաքարերի արձանագրությունները, ինչից կարելի է ենթադրել, որ այստեղ ապրել են հայեր, հույներ, ադրբեջանցիներ, որից հետո այս գյուղում իրենց հանգրվանն են գտել Նախիջևանից տեղահանված հայերը։ Գյուղի շրջակայքում կա երկու հին գյուղատեղիներ։ Գերեզմանաքարերի արձանագրություններից ենթադրվում է, որ գյուղերից մեկը հունական է եղել։ Հին հայկական գերեզմանոցի մոտակայքում հայտնաբերվել է ջրաղաց, ինչը թույլ է տալիս ենթադրել, որ գյուղի բնակիչները նախկինում էլ զբաղվել են հացահատիկի մշակությամբ։ Բոլոր ժամանակներում գյուղի հիմնական եկամտի աղբյուրը եղել է հողագործությունը և անասնապահությունը։ Մինչև 1988 թվականը գյուղն անվանվել է Զեյթա, իսկ 1988 թվականի վերաբնակեցումից հետո` Զեդեա։ Ըստ Ստեփանոս Օրբելյանի` դեռ միջնադարում գոյություն է ունեցել Վայոց ձոր գավառի Զեդյա գյուղը։ Գյուղի պատմության վերաբերյալ այլ մանրամասներ չկան։ Գյուղը գտնվում է ՀՀ Վայոց ձորի մարզի հյուսիս արևելյան մասում։ Սահմանակից է մարզի Ագարակաձոր, Վայք, Մալիշկա ու Ազատեի համայնքներին։ Գյուղի տարածքով անցնում է Արփա գետը։ Գյուղն ունի դպրոց, բուժկետ ։

Հեհեր

Բնակչությունը զբաղվում է անասնապահությամբ, հացահատիկի, կերային կուլտուրաների մշակությամբ և պտղաբուծությամբ։Հերհերից մոտ 1 կմ հյուսիս-արևելք գտնվում է VIII դարից հիշատակվող Սուրբ Սիոն մենաստանը՝ կազմված երկու եկեղեցուց և մատուռից։ Հերհերում՝ Սուրբ Սիոն միանավ եկեղեցին հնագույնն է (կառուցված կիսամշակ ավազաքարով) և ունի հայ ճարտարապետության համար եզակի հորինվածք, ուղղանկյուն թաղածածկ դահլիճը արևելքից և արևմուտքից ավարտվում է կիսաշրջանաձև աբսիդով։ Նրան հարավից կից Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին (1282-1283) նույնպես միանավ է, թաղածածկ, արևելքում՝ երկու միմյանց հավասար կիսաշրջանաձև աբսիդներով։ Միանավ փոքրիկ մատուռը կից է Սուրբ Սիոն եկեղեցուն հյուսիսից։ Պարսպապատ մենաստանի գերեզմանոցում կան XIII-XVII դդ. արձանագրություններով խաչքարեր։ Գյուղամիջի Սուրբ Գևորգ եկեղեցին (XIX դար) երկու զույգ մույթերով եռանավ բազիլիկ է։Հերհերից հարավ պահպանվել են կիսավեր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ մատուռը (1296) և Սուրբ Գևորգ (Չիքի վանք, 1297) փոքր եկեղեցին, իսկ մոտ 1 կմ հարավարևելյան, լեռան գագաթին՝ «Կապույտ» ոչ մեծ բերդը (XIII-XIV դարեր)։ Հերհերից 3 կմ հյուսիս, գյուղատեղիում պահպանվել է կիսամշակ բազալտով կառուցված եկեղեցու աբսիդը, որի մոտ, պատվանդանի վրա կանգուն են երկու քանդակազարդ խաչքարեր։ Գյուղատեղիի շրջակայքում կան 1282 թ. մեծ ու շքեղ խաչքար, XIII-XV դդ. պարզունակ քանդակներով ոչ մեծ խաչքարեր, կենցաղային թեմաներով քանդակազարդ տապանաքարեր։

Սարավան

Բնակչության թիվը՝ 291 Սարավանը վերաբնակեցվել է 1988թ-ին։ Նախկինում` 781թ-ին Սարավան գյուղի տարածքում է գտնվել Թերփ բնակավայրը։ Գյուղի տարածքում կան հին խաչքարեր և գերեզմանաքարեր։ 1988թ-ից գյուղը բնակեցվել է երիտասարդ ընտանիքներով։ Այն կազմված է երեք բնակավայրերից` Սարավան, Սարալանջ և Ուղեձոր Սարավան գյուղը գտնվում է ծովի մակերևույթից 1600 մ բարձրության վրա։ Լեռնային գյուղ է, շրջափակված է գեղեցիկ անտառներով։ Համայնքի տարածքով է անցնում Երևան-Մեղրի միջպետական մայրուղին, որի աջ և ձախ կողմերում են գտնվում Սարավան և Սարալանջ գյուղերը։ Հեռավորությունը մարզկենտրոնից 35 կմ է, Վայք քաղաքից` 18կմ։ Համայնքը սահմանակից է Վայոց ձորի մարզի Արտավան, Գնդեվազ և Սյունիքի մարզի Գոռայք համայնքներին։ Գյուղում հիմնվել են նոր այգիներ, բնակչության մեծ մասն զբաղվում է անասնապահությամբ։ Գյուղում գործում է դպրոց և բուժկետ:

Համայնքի քաղաքային բնակչությունը  հիմնականում զբաղվում է առևտրով, հյուրանոցային կամ ավտոտեխսպասարկմամբ, իսկ գյուղական բնակչությունը՝  անասնապահությամբ և հողագործությամբ, մեղվաբուծությամբ, պտղաբուծությամբ, ինչը ոչ բոլոր դեպքերում է ապահովում բավարար եկամուտներ ապրուստի միջոցները հոգալու համար, նպաստում համայնքի բնակչության միգրացիայի աճին, հետևաբար համայնքում առաջնային անհրաժեշտություն է աշխատատեղերի ստեղծումը:

Վայք խորոշարցված  համայնքն ունի բազմաթիվ կարիքներ, որոնք  օրակարգային հարցեր են՝ նորացված գյուղատնտեսական տեխնիկայի ձեռքբերում, փողոցային լուսավորության խնդիրներ, աղբահանություն, ներհամայնքային և հանդամասային ճանապարհների բարեկարգում:  Գյուղական ոչ բոլոր բնակավայրերում  կան երիտասարդական և այլ ժամանացային կենտրոններ:

Համայնքը գտնվում  է  Վայոց Ձոր մարզի աշխարհագրական կենտրոնում: Այն հանդիսանում է տուրիստական ճամբորդությունների խաչմերուկ՝ համայնքով է անցնում  դեպի  Ջերմուկ, Սյունիք, Արցախ և Իրանի իսլամանակն հանրապետություն տանող ճանապարհները:

| Բնակավայրերը | Ընդ. բնակիչ | կանայք | տղամարդիկ | թոշակառու | փախստական | Աշխատունակ բնակիչ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Վայք քաղաք | 6631 | 3242 | 3389 |  | 41 |  |
| Զառիթափ | 1371 | 671 | 700 | 217 | 7 | 840 |
| Սարավան | 306 | 151 | 155 | 26 | - | 195 |
| Արտավան | 316 | 142 | 174 | 57 | 1 | 135 |
| Գոմք | 237 | 131 | 106 | 22 | 2 | 220 |
| Մարտիրոս | 590 | 281 | 309 | 90 | 1 | 340 |
| Սերս | 211 | 102 | 109 | 52 | 2 | 135 |
| Բարձրունի | 360 | 145 | 215 | 66 | 4 | 202 |
| Խնձորուտ | 509 | 256 | 253 | 77 | 1 | 270 |
| Նոր Ազնաբերդ | 149 | 73 | 76 | 27 |  | 72 |
| Զեդեա | 159 | 84 |  |  |  |  |
| Հերհեր | 664 | 314 | 350 |  |  |  |
| Արին | 307 | 158 | 149 |  | 4 |  |
| Կարմրաշեն | 213 | 88 | 125 |  |  |  |
| Փոռ | 140 | 63 | 77 |  |  |  |
| Ազատեկ | 579 | 281 | 298 |  |  |  |
| ընդամենը | 12742 | 6180 | 6562 | 634 | 35 | 2409 |

ՍԵՌԱՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ՍԱՆԴՂԱԿ

ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ՍԱՆԴՂԱԿ

ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿԱՆ ԱՃԸ

|  | Տարի | Ծնունդների թիվը |  | Մահերի թիվը |  | Բնական աճը |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 83 |  | 60 |  | 23 |  |  |  |  |
|  | 2018 | 70 |  | 42 |  | 28 |  |  |  |  |
|  | 2019 | 56 |  | 53 |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 2020 | 36 |  | 81 |  | -45 |  |  |  |  |
|  | 2021 | 60 |  | 49 |  | 11 |  |  |  |  |
|  | 2022 | 45 |  | 51 |  | -6 |  |  |  |  |

,

# Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները

Համայնքի տեսլականը՝

Վայք համայնքը բարեկարգ և բարեկեցիկ համայնք է՝ զարգացած գյուղատնտեսությամբ ու ենթակառուցվածքներով, որտեղ բնակչության գերակշիռ մասն ունի զբաղվածություն և բավարար կենսապայմաններ:

Աղյուսակ 1․Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները

Համայնքի տեսլականը՝

Վայք համայնքը բարեկարգ և բարեկեցիկ համայնք է՝ զարգացած գյուղատնտեսությամբ  ու  ենթակառուցվածքներով, որտեղ բնակչության գերակշիռ մասն ունի զբաղվածություն և բավարար  կենսապայմաններ:

Աղյուսակ  1.  Համայնքի ոլորտային նպատակները

| Ոլորտային նպատակ | Վերջնական արդյունքի՝ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեք |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր: Ապահովել տեղական ինքնակառավարումը Վայք բազմաբնակավայր համայնքում, ունենալ բնակչությանը մատուցվող համայնքային ծառայությունների արդյունավետ և թափանցիկ կառավարման համակարգ | Տեղական ինքնակառավարման մարմինների արդյունավետ, հասցեական, մասնակցային և ուղենշված գործունեություն, % | 70 | 75 |
| Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն: Կազմակերպել համայնքի քաղաքաշինական նորմերի, համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի պահպանումն ու զարգացումը - Ապահովել համայնքի բնակիչների առողջության և շրջակա միջավայրի վրա աղբի բացասական ներգործության նվազեցումն ու չեզոքացումը - Ստեղծել բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ - Ապահովել համայնքի քաղաքաշինական զարգացման նորմերը | Համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի բարելավված վիճակը, % Սանիտարահիգիենիկ ու էկոլոգիական պայմանների ապահովումը, % Հանրային տարածքների մաքրության աստիճանը, % Համայնքի գլխավոր հատակագծի առկայություն | 65 20 40 այո | 75 25 37 այո |
| Ոլորտ 3. Կրթություն: Կազմակերպել նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության որակյալ ծառայություններ | Նախադպրոցական կրթության և դաստիրակության ծառայության որակը, % | 40 | 35 |
| Ոլորտ 4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ: Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը, աջակցել մշակութային նախաձեռնությունների իրականացմանը, խթանել միջոցառումներին բնակիչների ակտիվ մասնակցությունը | Համայնքի մշակութային նախաձեռնություններին բնակիչների մասնակցությունը, % | 35 | 40 |
| Ոլորտ 5. Սոցիալական պաշտպանություն: Բարելավել համայնքի կարիքավոր ընտանիքների սոցիալական վիճակը | Սոցիալական աջակցություն ստացող անապահով ընտանիքների տեսակարար կշիռը համայնքում առկա սոցիալապես կարիքավոր ընտանիքների մեջ, % | 70 | 75 |
| Ոլորտ 6. Գյուղատնտեսություն: Նպաստել համայնքում գյուղատնտեսության զարգացմանը | Մշակվող հողատարածքների տեսակարար կշիռը ընդհանուր գյուղատնտեսական նշանակության հողերի մեջ% | 50 | 60 |
| Ոլորտ 7. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն: Ապահովել ՏԻՄ գործունեության մասին տեղեկատվության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, ներգրավել նրանց համայնքային որոշումների կայացման գործում | Համայնքային բյուջեի, հնգամյա զարգացման և տարեկան պլանների, հաշվետվությունների հանրային լսումների կազմակերպում | 1 | 3 |

- 2022 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԾՐԱԳՐԵՐԸ

Զարգացման ծրագրերի շրջանակներում համայնքում նախատեսվում է 2022 թվականին իրականացնել

- Համայնքի Զառիթափ, Գոմք, Մարտիրոս, Սերս և Բարձրունի բնակավայրերի ոռոգման ցանցերի կառուցում

- Վայք քաղաքի Շինարարների 1 , Շինարարների 2 և Մայիսյան փողոցների հիմնանորոգում, ասֆալտապատում

- Զառիթափ մանկապարտեզի առաջին մասնաշենքի հիմնանորոգում

Վայք համայնքում սպորտային կոմպլեքսի կառուցում

- Սարավան –Սարալանջ գազատարի ներքին ցանցի կառուցում

- Հերհեր համայնքի 1-ին փողոցի ասֆալտապատում

- Համայնքի  մեքենատրակտորային պարկի թարմացում

- Վայքի խոշորացված համայնքում առկա ջրագծերի կապիտալ նորոգում և նոր ոռոգման համկարարգերի կառուցում և շահագործում

- Աղբահանության համակարգի բարելավում, այդ թվում նոր աղբատար մեքենաների  ձեքբերում, գյուղական համայնքներում աղբահանության կազմակերպում  և  աղբավայրերի բարեկարգում:

- Զարգացնել զբոսաշրջությունը

- ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄՆԵՐ

Համայնքի բյուջեի եկամուտները գոյանում են համայնքի բյուջե վճարվող հողի հարկից,  շենքերի և շինությունների  գույքահարկից, փոխադրամիջոցների գույքահարկից, ֆիզիկական ու իրավաբանական անձանց անշարժ գույքի հարկից, վարձակալական վճարներից, տեղական տուրքերից, պետական տուրքերից, տեղական վճարներից, ֆինանսական համահարթեցման նպատակով տրվող դոտացիաներից, այլ դոտացիաներից և պետբյուջեից  տրամադրվող  նպատակային հատկացումներից:     Համայնքի  2021  թվականի  բյուջեի  եկամտային մասում  նախատեսվել  են  794463,2 հազար  դրամ  եկամուտներ, իսկ փաստացի հավաքագրվել է 714574,2  հազար դրամ: Համայնքի  2021  թվականի  բյուջեի  ծախսային մասում  նախատեսվել  են  922798,6 հազար  դրամ ծախսեր,  իսկ  փաստացի  կատարվել  է  696079,1  հազար դրամի  ծախս:

Վայք  խոշորացված  համայնքի  2022 թվականի  տարեկան  բյուջեի  եկամտային  մասում  նախատեսվել են 708246,0 հազար դրամ եկամուտներ, իսկ ծախսային մասում  նախատեսվել  են  905000,0 հազար  դրամ ծախսեր: Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտները նախորդ տարիներին փոքր մաս են կազմել, սակայն  դրանք  2022 թ.  բյուջեով  նախատեսված  տվյալներով  զգալի  աճել  են:  2021 թվականին համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտները փաստացի կազմել են  247853,8  հազար  դրամ,  իսկ  2022 թվականի  բյուջեով  նախատեսվել  է  296675,4  հազար  դրամի  սեփական եկամուտ:

- Համայնքի ուժեղ և թույլ կողմերի, հնարավորությունների և սպառնալիքների (ՈւԹՀՍ) վերլուծություն

| Ուժեղ | Թույլ |
| --- | --- |
| Բնական մրցակցային առավելություններ | - Քաղաքի բրենդավորման բացակայություն - Արտագաղթի բարձր մակարդակ - Հեղեղատարների և ջրահեռացման համակարգերի վատ վիճակ - Սակավ կանաչապատ տարածքներ - Համայնային ենթակայության կառույցների վերանորոգման և գույքի թարմացման անհրաժեշտություն - Գործազրկության բարձր մակարդակ - Աղքատությայն բարձր շեմ - Բնակչության ցածր կենսամակարդակ - Միջհամայնքային և ներհամայնքային տրանսպորտի բացակայություն - Ժամանցի սահմանափակ հնարավորություն - Ֆինանսական այլընտրանքային միջոցների բացակայութուն - Միջին մասնագիտական կրթություն ունեցող աշխատանքային ռեսուրսների պակաս |
| - Ջրային ռեսուրսների առկայություն - Ոսկու, բազալտի, արճիճի հանքավայրեր - Առողջարանային Ջերմուկ քաղաքին հարևանություն - Մաքուր բնություն, մեղմ, տաք կլիմա - Արևային օրերի ռեկորդային քանակ - Միջպետական մայրուղին, հետագայում, Հյուսիս-Հարավ ավտոմայրուղին անցնում է համայնքի միջով - Բնական և պատմական բազմաթիվ հուշարձաններ - Գյուղատնտեսական նշանակության մեծաքանակ հողերի առկայություն - Ինքնահոս ոռոգում - Բազմազան բույսերի և դեղաբույսերի առկայություն - Զբոսաշրջության /էկոտուրիզմի/ զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ և ռեսուրսներ - Բարձրագույն կրթություն ունեցող մարդկային ռեսուրսներ |  |
| Մասնագիտական, մարդկային մրցակցային առավելություններ |  |
| - Տուրիզմի զարգացման մասնագետներ - Տեխնոլոգներ - Ինժեներներ, երկրաբաններ - Գործարար ունակություններով մարդկանց մեծ տեսակարար կշիռ - Մեղվաբուծության բարձրորակ մասնագետներ - Բարձրագույն կրթություն ունեցող մարդկանց մեծ տեսակարար կշիռ |  |
| Տեխնոլոգիական մրցակցային առավելություններ |  |
| - Տնական օղու, գինու, դոշաբի ավանդական տեխնոլոգիաներ - Սառնարանային տնտեսություններ - Գինեգործության ժամանակակից տեխնոլոգիաներ - Այգեգործության ժամանակակից տեխնոլոգիաներ - Մրգի վերամշակման (չիր, օղի) մրցունակ տեխնոլոգիաներ |  |
| ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ | ՍՊԱՌՆԱԼԻՔ |
| - Վայք համայնքն իր աշխարհագրական դիրքով գտնվում է մարզի կենտրոնում - Համայնքի միջով է անցնում միջպետական մայրուղին - Համայնք այցելող զբոսաշրջության աճ - ՏԻՄ ոլորտում միջազգային կազմակերպությունների կողմից իրականացվող ծրագրերի շարունակական բնույթ և աճ - Համագործակցության շրջանակների ընդլայնում - Տարբեր միջազգային կառույցների, հիմնադրամների և բարեգործական կազմակերպությունների հետ համագործակցություն - Գյուղական բնակավայրերում միջոցառումների կազմակերպում - Ներդրողների ներգրավում | - Գործազրկության բարձր մակարդակ - Սոցիալապես անապահով ընտանիքների մեծ թիվ - Ներդրումների անբավարար մակարդակ - Շրջակա միջավայրի նկատմամբ անտարբերություն - Բնակչության արտագաղթի մեծ տոկոս - Ուղեղների արտահոսք - Ֆինանսական այլընտրանքային միջոցների ռեսուրսների բացակայություն - COVID 19 և պատերազմ |

- Համայնքի զարգացման ծրագրերի, նպատակների առաջադրում և     կոնկրետ խնդիրների ձևակերպում

Ստորև ներկայացվում է համայնքի զարգացման ծրագրերի, նպատակների առաջադրում և կոնկրետ խնդիրների ձևակերպում՝ ըստ առանձին բնագավառների.

ԾՐԱԳԻՐ 1

«ՀՀ Վայոց ձորի Վայք համայնքի  Զառիթափ բնակավայրի  <<Շարաֆ Սուլթան>>, <<Մեշտեղ բանի>>  կոչվող հանդամասերում և Գոմք բնակավայրի  ոռոգման ջրատարի և ներքին ցանցի կառուցման աշխատանքներ»

Գյուղատնտեսությունը ամենակարևոր ոլորտներից է։ Համայնքի Զառիթափ և Գոմք բնակավայրերում մոտ 1350 տնտեսապես ակտիվ բնակչություն զբաղվում է գյուղատնտեսությամբ։ Գյուղատնտեսության շատ պրոցեսներ ինչպիսին են ոռոգումը, մշակաբույսերի ռոտացիան, պարարտանյութերի և թունաքիմիկատների կիրառումը և անասունների ընտելացումը   շատ կարևոր դեր ունեն համայնքում գյուղատնտեսության զարգացման համար։ Համայնքի Զառիթափ և Գոմք  բնակավայրերում առկա է ոռոգման ջրի խմդիր։ Զառիթափ բնակավայրի վարելահողերը անջրդի են ։ Ինքնահոս ջրատարից հնարավոր է  ոռոգելի դարձնել 75 հա վարելահող, որից կօգտվեն բնակավայրի 85-90 տնտեսություն։ Ոռոգման ցանցի կառուցումը սկսվել է  2013 թվականից և շարունակվել մինչև 2017թվականը, որը ոռոգելի է դարձրել բնակավայրի մի թաղամասի տնամերձ տարածքները։ Այսօր բնակիչների մոտ առաջացել է դժգոհություն, քանի որ չեն կարողանում վարելահողերից ստանան բավարար եկամուտ։ Ոռոգվում են միայն բնակավայրի տնամերձ հողերը։Ծրագիրը անհրաժեշտություն է բնակավայրերի բնակիչների համար:
Ոռոգման նոր ջրագծի անցկացումը հնարավորություն կտա 75 հեկտար տարածք դարձնել ոռոգվող և լրիվ մշակելի:
Գոմք բնակավայրի ոռոգման  ցանցը  կառուցվել  է  1980- ականներին:   Մեծամասամբ  մայր  առուներ  են,  որոնք  հողային  հոսքերի  պատճառով  քանդվել  են,  ինչի  հետևանքով  վերջին  տարիներին մասամբ  ոռոգվում  է  ընդամենը 8  հա հողատարածք։ Արդյունքում կտրուկ  նվազել  է բանջարաբոստանային  կուլտուրաների  մշակումը  և պտղատու  ծառերի  բերքատվությունը։ Ոռոգման  ցանցի  բացակայությունը  ազդում  է նաև  խմելու ջրի  մատակարարման  վրա,  քանի  որ  մնացած 17 հա  տնամերձերը   ոռոգվում  են  խմելու  ջրով,  ինչի  արդյունքում  ամռան շոգ  եղանակներին    խմելու  ջրի  մատակարարումը  դառնում  է  անկառավարելի։ Ոռոգման  ցանցի  կառուցումը  կնպաստի  գյուղատնտեսության  զարգացմանը, կոռոգվի  Գոմք  գյուղի  տնամերձերի 90 % -ը, կտրուկ  կավելանա տնտեսությունների  բերքի  որակը  և  եկամուտները,  ինչպես  նաև  կկառավարվի  խմելու  ջրագիծը  և  ամռանը  կմատակարարվի 24 ժամյա  ջուր։ Գոմք  բնակավայրի ոռոգման ցանցի կառուցումից կօգտվեն     63  տնտեսություն՝  110բնակիչ։  Կոռոգվի 25 հա տնամերձ հողատարածք:

Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ է 103 մլն ՀՀ դրամ, որից համայնքային բյուջեից  ակնկալվում է ներդնել մոտ 36,0 մլն. դրամ, սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակներում՝ 67,0 մլն. դրամ: Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել 2022թ.  ընթացքում:

ԾՐԱԳԻՐ 2

«Վայք համայնքի  Մարտիրոս, Սերս և Բարձրունի բնակավայրերի  ոռոգման ջրի  ջրագծերի, գլխամասային  կառույցների արտաքին ցանցերի հիմնանորոգման աշխատանքներ  »

Զառիթափ համայնքի Մարտիրոս բնակավայրում գյուղատնտեսական կուլտուրաների ոռոգումը իրականացվում է ,,Մարտիրոս ,, գետից ։ Ոռոգվում է միայն տնամերձ հողերը, ամառվա կեսին գետի ջուրը սակավանում է, և ոռոգումը ավելի դժվարանում։ Բնակչության շրջանում առաջանում է դժգոհություններ ոռոգման  ջրի սակավության պատճառով: Ոռոգումը իրականացվում է ըստ թաղամասերի։Ըստ տնտեսությունների կազմվում է ոռոգումը 13 օրը մեկ անգամ։Իսկ 13 օրը մեկ անգամ ոռոգումը նպաստում է բերքի սակավ և անվորակ աճին։ Ոռոգումը արդյունավետ իրականացնելու համար անհրաժեշտ է անցկացնել ոռոգման ցանց։
Մարտիրոս  բնակավայրում ոռոգման ցանցը կառուցել են շատ վաղուց : Գտնվում է անբարվոք վիճակում, այդ պատճառով առկա է ոռոգման  ջրի 70 տոկոսի կորուստ, ինչը հանգեցնում է բնակավայրում ոռոգման ջրի սակավության: Բնակավայրում 76 տնտեսություն չի կարողանում ոռոգում իրականացնել: 
    Ծրագրի իրականացումը նախատեսում է բնակավայրում անցկացնել  ոռոգման արտաքին ցանցը։
Ծրագրի իրականացումը  անհրաժեշտություն է բնակավայրերի բնակիչների համար: Ծրագրի իրականացումը ոռոգելի կդարձնի 20 հա տարածք։
Բարձրունի բնակավայրում ևս առկա է ոռոգման ցանցի  խնդիր։ Բարձրունի բնակավյում բնակչուևթյունը հիմնականում զբաղվում է գյուղատնտեսությամբ։Անհրաժեշտ է կառուցել ոռոգման արտաքին ցանց, որից կօգտվի բնակչության 80 տոկոսը ։ Շուրջ 50 հա վարելահող և 60 հա խոտհարք կդառնան ջրովի։ Ջրի սակավության պատճառով չեն կարողանում ստանալ սպասվելիք բերքը։
Սերս բնակավյում բնակչության հիմնական զբաղմունքը գյուղատնտեսությունն է։ Բնակչության շուրջ 95 տոկոսից ավելին զբաղվում են գյուղատնտեսությամբ: Բնակավարի ոռոգման համակարգի անցկացումը անհրաժեշտություն է բնակիչների համար:

Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ է 57,0  մլն ՀՀ դրամ, որից համայնքային բյուջեից  ակնկալվում է ներդնել մոտ 12,1 մլն. դրամ, սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակներում՝ 39,9,0 մլն. դրամ  : Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել 2022թ.  ընթացքում:

ԾՐԱԳԻՐ 3

« ՀՀ Վայոց ձորի, Վայք համայնքի ներհամայնքային  Մայիսյան փողոցի մասնակի վերանորոգում, Շինարարների փողոց հատված կմ 0+000 -կմ 0+112 , հատված կմ 0+112-կմ  0+403 մասնակի վերանորոգում և  Հերհեր բնակավայրի 1-ին փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ»

Շինարարների  փողոցը Վայք քաղաքի  ամենաբանուկ փողոցներից մեկն է , որը կապում է Վայք համայնքը Արին բնակավայրի, ինչպես նաև գնդի զինավարժարանի հետ:  Փողոցի սկզբնամասում /հատվում է Ջերմուկի խճուղու հետ/  գոյություն ունեն 10 առևտրի և սպասարկման օբյեկտներ, փողոցի երկայնքով առկա են շուրջ  24  առանձնատներ: Փողոցի սկզբնամասին հարող տարածքը ունի փոքր կենտրոնի համարում:   Ասֆալտբետոնյա ծածկը տարիների ընթացքում գրեթե վերացել է  և  առաջանում  է երթևեկության անհարմարավետություն հատկապես աշնանը և ձմռանը:  Նշված փողոցը վերջին 30 տարիների ընթացքում չի  վերանորոգվել:  Փողոցի որոշ հատվածներում  առաջացել են փոսեր, որոնք լուրջ խոչընդոտներ են առաջացնում գիշերային ժամերին հետիոտների և ավտոտրանսպորտի  երթևեկի համար, որը նպաստում է նաև ավտոտրանսպորտային միջոցների ժամանակից շուտ շարքից դուրս գալուն: 
Քաղաքի ամենաբանուկ  փողոցներից է նաև Մայիսյան  փողոցը, որը հատվում է Շահումյան փողոցի հետ (երկ.232մ): Անմխիթար /գրեթե անանցանելի / վիճակում է գտնվում հատկապես կենտրոնական Շահումյան փողոցից տեսանելի հատվածը՝ 70մ: Այդ փողոցի վրա գոյություն ունեն 14 առանձնատներ: Այն հանդիսանում է նաև Շահումյան փողոցի բժշկական կենտրոնին հարող հատվածը շրջանցող փողոց:

Վայք համայնքի Հերհեր բնակավայրի 1-ին փողոցը համարվում է առաջնային փողոց։ Ամենաբանուկ փողոցներից է։ Փողոցը վերջին 20 տարիների ընթացքում չի վերանորոգվել։ Գտնվում է վատթար վիճակում։ Ծրագրի իրականացումը համայնքի կարևորագույն խնդիրներից է։ Բնակչության շրջանում է առաջանում է դժգոհություններ վատ ճանապարհների հետ կապված։

Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ է 97,0  մլն ՀՀ դրամ, որից համայնքային բյուջեից  ակնկալվում է ներդնել մոտ 53,0 մլն. դրամ, սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակներում՝ 44,0  մլն. դրամ: Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել 2022թ.  ընթացքում:

ԾՐԱԳԻՐ  4

<< ՀՀ Վայոց ձոր մարզի Վայք համայնքի Զառիթափ մանկապարտեզ >> ՀՈԱԿ-ի առաջին մասնաշենքի հիմնանորոգում»

Զառիթափի մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ը Վայք համայնքում միակ մանկապարտեզն է, որը սպասարկում է համայնքի 6 բնակավայրերի երեխաներին: Համայնքի բնակավայրերից 4 սահմանապահ  են ,իսկ 2-ը բարձր լեռնային: Մանկապարտեզի մի  մասնաշենքը կապիտալ վերանորոգվել է մինչև 2016 թվականի  խոշորացումը: Նախատեսված է եղել 40-50 երեխաի համար: Խոշորացումից հետո  Զառիթափի համայնքապետարանը հոգացել է  համայնքի 6 բնակավայրերից երեխաների անվտանգ տեղափոխումը Զառիթափի մանկապարտեզ: Մանկապարտեզ են հաճախում 90-ից 100 երեխա /3 խումբ/: Ներկա պահին տեղերի քանակը սահմանափակ է, քանի որ վերանորոգված մասնաշենքը չի բավականացնում վերը նշված քանակին, իսկ մանկապարտեզ հաճախել ցանկացող երեխաների քանակը ավելանում է: Ստիպված երեխաների մի խմբին  հատկացրել են չվերանորոգված մասնաշենքը, որը գտնվում է ոչ բարվոք և անմխիթար վիճակում: Համայնքում կարևորագույն խնդիրներից է վերանորոգել այդ մասնաշենքը: Համայնքը չունի բավարար միջոցներ վերանորոգելու համար: Մասնաշենքը կառուցուվել է 1986-1976 թվականներին  և  մինչ օրս չի վերանորոգվել: Մանրահատակը քանդված է, պատուհաններն անորակ են: Տվյալ մասնաշենքը ունի նաև ջեռուցման խնդիր: Այժմ ջեռուցումը կատարվում է էլեկտրական եղանակով, ինչը նաև անվտանգության տեսակետից նպատակահարմար չէ: Մասնաշենքը չի համապատասխանում ժամանակակից ստանդարտներին:

Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ է 57,84  մլն ՀՀ դրամ, որից համայնքային բյուջեից  ակնկալվում է ներդնել մոտ 17,1 մլն. դրամ, սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակներում՝ 40,0  մլն. դրամ: Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել 2022-2023թթ.  ընթացքում:

ԾՐԱԳԻՐ 5

Վայք  համայնքի Վայք քաղաքի Վ. Համբարձումյան փողոցի , Ջերմուկի խճուղու, Փոռ բնակավայրիներքին ցանցի և Սարավան Սարալանջ սնող գազատարի կառուցում

Վայք համայնքը հիմնականում գազաֆիկացված քաղաք է: Գազաֆիկացված չէ Վ.Համբարձումյանի անվան փողոցի 320 ԳԾ/մ հատվածը: Գազաֆիկացման արդյունքում քաղաքի  այդ թաղամասի  տնտեսությունները ևս կկարողանան օգտվել բնական գազից: Ներքին ցանցի կառուցումը համայնքի կարևոր հիմնահարցերից է, քանի որ բնակչության շրջանում առաջանում է դժգոհություններ:

Համայնքի Սարավան բնակավայրում առկա է կառուցված գազատարի հին գիծ ՝ 3000 ԳԾ/մ, որի շահագործումը հնարավոր չէ տեխնիկական պայմանների թերի լինելու պատճառով: Այժմ առաջանում է բնակության մոտ դժգոհություններ, քանի որ բանակավայրի բնակչությունը՝ շուրջ 120 տնտեսություն  չեն կարողանում օգտվել բնական գազից, իսկ բնակավայրի մնացած հատվածներում առկա չէ գազատարի ցանց։ Նախատեսվում է Սարավանրց մինչև Սալարանջ կառուցել 3000 ԳԾ/մ գազատարի ներքին ցանց, որի արդյունքում բնակավայրի բոլոր տնտեսությունները հնարավորություն կունենա օգտվել բնական  գազից։ Արդյունքում բնակավայրը ամբողջությամբ կգազաֆիկացվի։

Համայնքի Փոռ բնակավայրում առկա է գազաֆիկացման համակարգ, որը կառուցվել է դեռ 2013 թվականներին։ Բնակավայրի 60 տոկոսը գազաֆիկացված է, որից օգտվում են 45 տնտեսությունններ, իսկ մնացած   բնակչության մոտ  առաջանում է դժգոհություններ, քանի որ չեն կարողանում օգտվել բնական գազից։ Ծրագիրը համայնքի հիմնահարցերից է։

Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ է 60,149  մլն ՀՀ դրամ, որից համայնքային բյուջեից  ակնկալվում է ներդնել մոտ 27,0 մլն. դրամ, սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակներում՝ 33,0  մլն. դրամ: Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել 2022-2023թթ.  ընթացքում:

ԾՐԱԳԻՐ 6

«Վայք համայնքի Վայք քաղաքի  Շահումյան և Իսրայել Օրու փողոցների ասֆալտապատում»։

Վայք համայնքի Վայք քաղաքի Շահումյան փողոցը վերանորոգվել է 1980 –ից 1985 թվականներին: Տարիների ընթացքում ամբողջությամբ քանդվել է: Ջրահեռացման համակարգի անցկացման պատճառով փողոցի ասֆալտի ծածկույթը վնասվել է:Այժմ գտնվում է վատթար և անբարվոք վիճակում: Շահումնայն փողոցը համարվում է Վայք քաղաքի գլխավոր փողոը: Բնակչության շրջանում առաջանում է դժգոհություններ: Այժմ անհրաժեշտ է վերակառուցել 2000մ հատվածը: Վայք համայնքի Իսրայել Օրի փողոցը համարվում է առաջնային փողոց։ Ամենաբանուկ փողոցներից է։ Փողոցը վերջին 20-25 տարիների ընթացքում չի վերանորոգվել։ Գտնվում է վատթար վիճակում։ Վերը նշված ծրագրերի իրականացումը համայնքի կարևորագույն խնդիրներից է։ Բնակչության շրջանում  առաջանում է դժգոհություններ վատ ճանապարհների հետ կապված։ Շահումյան   փողոցը Վայք քաղաքի  ամենաբանուկ փողոցներից մեկն է, որին միանում են Վայք քաղաքի բոլոր փողոցները: Ասֆալտբետոնյա ծածկը տարիների ընթացքում գրեթե վերացել է  և  առաջանում  է երթևեկության անհարմարավետություն հատկապես աշնանը և ձմռանը:  Նշված փողոցը վերջին 25 տարիների ընթացքում չի  վերանորոգվել:  Փողոցի որոշ հատվածներում  առաջացել են փոսեր, որոնք լուրջ խոչընդոտ են առաջացնում գիշերային ժամերին հետիոտների և ավտոտրանսպորտի  երթևեկության համար, որը նպաստում է նաև ավտոմեքենանրի ժամանակից շուտ շարքից դուր գալուն:

Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ է 430,0  մլն ՀՀ դրամ, որից համայնքային բյուջեից  ակնկալվում է ներդնել մոտ 236,0 մլն. դրամ, սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակներում՝ 194,0  մլն. դրամ: Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել  2022-2023թթ.   ընթացքում:

ԾՐԱԳԻՐ 7

Վայք համայնքի համայնքապետարանի վարչական շենքի վերանորոգում և Վայք քաղաքայի զբոսայգում Արցախյան պատերազմներում զոհված հերոսների հիշատակը հավերժացնող հուշարձան-համալիրի կառուցում:

Վայք համայնքը խոշորացված համայնք է, որն  իր մեջ ներառում է 15 բնակավայր և 1 քաղաք: Խոշորացումից հետո աշխատակիցները կենտրոնացել են Վայք քաղաքի վարչական շենքում: Վարչական շենքը կառուցվել է 1960 թվականին և մինչ օրս չի վերանորոգվել:Այժմ խնդիր է առաջանում աշխատակիցների հարմարավետ աշխատանքը կազմակերպելու համար:Վարչական շենքում աշխատում են շուրջ 48 աշխատակից:Նրանց աշխատանքի որակը բարձրացնելու համար անրաժեշտ է  հարմարավետություն, որն էլ իրենից ենթադրում է վարչական շենքի վերանորոգում-հիմնանորոգում:Ծրագիրը առաջնային է նաև համայնքի բնակիչների ընդունելության համար, քանի որ համայնքապետարանը սպսարկում է համայնքի բոլոր բնակավայրերի բնակիչներին։ Բնակիչների ընդունելությունը ներկա պահին իրականացվում է ոչ պատշաճ մակարդակով։ Ամեն օր այցելում է համայնքապետարան 25 -30 բնակիչ։Շենքը երկհարկանի է ։

Վայք համայնքը մշակույթային առումով զարգացող  քաղաք է: Ծրագրի արդյունքում Վայք համայնքի, Վայք քաղաքի զբոսայգում նախատեսվել է կառուցել Արցախյան պատերազմներում զոհված հերոսների  հուշահամալիր:

Վայք համայնքը Արցախյան 3 պատերազմներում ունեցել է 100 -ավոր զոհեր։ 
Հայրենիքին իրենց կյանքը նվիրաբերած հերոսների հիշատակին նվիրված հուշահամալիրի կառուցումը նրանց հիշատակը հավերժացնելու   համար է։

Համայնքապետարանի հիմնանորոգման  իրականացման համար անհրաժեշտ է 37,0  մլն ՀՀ դրամ, որից համայնքային բյուջեից  ակնկալվում է ներդնել մոտ 20,3 մլն. դրամ, սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակներում՝ 16,65  մլն. դրամ: Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել 2022-2023թթ.  ընթացքում: